## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Control Académico | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Jorge Luis Pérez Canto | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Scrum Master | Crear la base de datos | Poder realizar todos los Cruds | HU01 | Scrum Master | Poder conectarme a la base de datos | relaizar los cruds | Debe de establecerse una conexión | 1 | 2 | HU01 | 1 | Terminado
EPIC02 |  | Realizar el proyecto en apache | Poder realizar la paguina web | HU02 |  | Realizar la paguina web | Poder terminar el proyecto | No debe salir ningun error a la hora de levantar la paguina web | 1 | 1 | HU02 | 1 | Terminado
EPIC03 |  | Crear clase de conexión | Tener una conexión de mi proyecto con la base de datos | HU03 |  | Conectarme a la base de datos | Realizar la paguina web | Debe de establecer conexión sin ninguna excepcion o problema | 1 | 1 | HU03 | 1 | Terminado
EPIC04 |  | Crear las interfaces IDAO | Que los developers empiezen a trabajer en sus entidades | HU04 |  | Deseo crear las interfazes | Que los developers empiezen a trabajar lo mas antes posibles | Debe de haberse creado todas las interfazes IDAO de todas las tablas de la base de datos | 1 | 2 | HU04 | 1 | Terminado
EPIC05 |  | Creacion de repositorios | Poder trabajar a la distancia | HU05 |  | Tener el repositorio en git y GitHub | Poder trabajar con los developers de una forma mas comoda | Todos los developer deben de trabajar en la rama Dev | 10 | 1 | HU05 | 2 | Terminado
EPIC06 | Developer jmarroquin-2020296 | Creación del CRUD Asigancion_Alumno | Para poder realizar acciones de listar, insertar, actualizar y eliminar. |  | Developer jmarroquin-2020296
|  |  |  | HU01 |  | Crear Modelos de Datos Bean | Realizar el CRUD | Debe estar bien estructurado | 1 | 1 | HU01 | 1 | Terminado
|  |  |  | HU02 |  | Clase DAO implementacion de la interfaz correspondiente | Realizar los Procedimientos | Debe tener todos los Metodos de Listar, Ingresar, Actualizar y Eliminar. | 1 | 2 | HU02 | 1 | En Progreso
|  |  |  | HU03 |  | Creardor Controlador (Servlet) | Realizar las Acciones | Debe tener todas las Acciones que realizaran los Procedimientos del DAO | 1 | 2 | HU03 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU04 |  | Creador JSP | Ralizar la vista HTML | Debe tner todo el Codigo HTML necesario para que funcione correctamente la vista | 1 | 2 | HU04 | 1 | Por Hacer
EPIC07 | Developer adelacruz-2020390 | Poder hacer el CRUD Salón | Realizar las acciones de listar, insertar, actualizar y eliminar |  | Developer adelacruz-2020390
|  |  |  | HU01 |  | Crear el modelo bean de la entidad salon | Realizar el CRUD |  | 1 | 1 | HU01 | 1 | Terminado
|  |  |  | HU02 |  | Clase DAO implementacion de la interfaz correspondiente (IDao) | Realizar los procedimientos para el CRUD | debe tener todos los metodos que son Listar, Ingresar, Actualizar y Eliminar. | 2 | 2 | HU02 | 1 | En Progreso
|  |  |  | HU03 |  | Crear el controlador de la entidad Salon (Servlet) | para poder ejecutar las acciones | Debe tener los metodos de la clase Dao(Idao) para poder realizar las acciones | 3 | 2 | HU03 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU04 |  | Creat JSP | Realizar la vista HTML | Codiogo html (pagina web) necesario para que funcione correctamente la vista (atrativa para el usuario) | 1 | 3 | HU04 | 1 | Por Hacer
EPIC08 | Developer dhernandez-2020394 | Poder realizar el CRUD Horarios | Para poder listar, insertar, actualizar y eliminar. |  | Developer dhernandez-2020394
|  |  |  | HU01 |  | Crear Modelos de Datos Bean de la entidad Horarios | Realizar el CRUD | Debe estar limpio y estructurado | 1 | 1 | HU01 | 1 | Terminado
|  |  |  | HU02 |  | Clase DAO implementacion de la interfaz correspondiente | Realizar los Procedimientos del CRUD | Debe tener todos los Metodos de Listar, Ingresar, Actualizar y Eliminar. | 1 | 2 | HU02 | 1 | En Progreso
|  |  |  | HU03 |  | Creardor Controlador (Servlet) | Poder ejecutar las acciones | Debe tener todas las Acciones que realizaran los Procedimientos del DAO | 1 | 2 | HU03 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU04 |  | Creador JSP | Ralizar la vista HTML | Debe tener todo el codigo HTML funcional, además de ser vistozo y agradable para el usuario | 1 | 2 | HU04 | 1 | Por Hacer
EPIC09 | Developer evicente-2020325 | Realizar CRUD de carrera_tecnica | Realizar las acciones de listar, insertar, actualizar y eliminar |  | Developer evicente-2020325
|  |  |  | HU01 |  | Creacion del modelo bean | Realizar el CRUD | Buena estructuración | 1 | 1 | HU01 | 1 | Terminado
|  |  |  | HU02 |  | Clase DAO implementacion de la interfaz correspondiente (IDao) | Realizar los procedimientos para el CRUD | Metodos listar, ingresar, actualizar y eliminar | 2 | 3 | HU02 | 1 | En proceso
|  |  |  | HU03 |  | Crear controlador (Servlet) | para poder ejecutar las acciones | Debe tener todas las Acciones que realizaran los Procedimientos del DAO | 2 | 2 | HU03 | 1 | Por hacer
|  |  |  | HU04 |  | Creador JSP | Realizar la vista HTML | Debe tner todo el Codigo HTML necesario para que funcione correctamente la vista | 1 | 2 | HU04 | 1 | Por hacer
EPIC010 | Creacion del CRUD instructor. | Creación del CRUD Instructor | Para poder realizar las acciones: borrar, agregar, actualizar y listar. |  | Developer cgonzalez-2020261
|  |  |  | HU01 |  | Crear Modelos de Datos Bean | Realizar el CRUD | Debe estar bien estructurado | 1 | 1 | HU01 | 1 | Terminado
|  |  |  | HU02 |  | Clase DAO implementacion de la interfaz correspondiente | Realizar los Procedimientos | Debe tener todos los Metodos de Listar, Ingresar, Actualizar y Eliminar. | 1 | 2 | HU02 | 1 | En Progreso
|  |  |  | HU03 |  | Creardor Controlador (Servlet) | Realizar las Acciones | Debe tener todas las Acciones que realizaran los Procedimientos del DAO | 1 | 2 | HU03 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU04 |  | Creador JSP | Ralizar la vista HTML | Debe tner todo el Codigo HTML necesario para que funcione correctamente la vista | 1 | 2 | HU04 | 1 | Por Hacer
EPIC011 | Developer scua-2020220 | Realizar el CRUD de Curso | Para poder listar, insertar, actualizar y eliminar. |  | Developer scua-2020220
|  |  |  | HU01 |  | Crear Modelos de Datos Bean de la Entidad Curso | Realizar el CRUD | Indentar de manera correcta para mantener el orden. | 1 | 1 | HU01 | 1 | Terminado
|  |  |  | HU02 |  | Clase DAO implementación de interfaz correspondiente | Realizar los Procedimientos del CRUD | Procedimientos de enlistar, ingresar, actualizar y Eliminar | 2 | 2 | HU02 | 1 | En progreso
|  |  |  | HU03 |  | Creador Controlador del Servlet | Realizar y ejecutar acciones | Implementación de hojas de estilo visualmente agradables | 1 | 2 | HUO3 | 1 | por hacer
|  |  |  | HU04 |  | Crea JSP | Realizar la vista HTML | Uso correcto del código java de parte del servidor | 2 | 1 | HUO4 | 1 | Por Hacer
EPIC012 | Developer cpichola-2020284 | Realizar el CRUD de alumno | Para poder listar, insertar, actualizar y eliminar. | HU01 | Developer cpichola-2020284 | Crear Modelos de Datos bean | Realizar el CRUD | Debe de estar bien estructurado | 1 | 1 | HU01 | 1 | Terminado
|  |  |  | HU02 |  | Clase DAO implementación de interfaz correspondiente | Realizar los Procediminetos | Debe de tener todos los metodos de Listar, Ingresar, Actualizar y eliminar | 1 | 2 | HU02 | 1 | Por Hacer | La parte de cpichola la hice yo el scrum master por que el ya no contesto lo mensajes y solo realizo el bean
|  |  |  | HU03 |  | Crear Controlador (Servlet) | Realizar los procediminetos del CRUD | Codiogo html (pagina web) necesario para que funcione el crud | 1 | 2 | HU03 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU04 |  | Crear JSP | Realizar y ejecutar acciones | Implementacion de hojas de estilo con bootstrap | 1 | 2 | HU04 | 1 | Por Hacer
EPIC | Scrum Master | Ayuday a developers | Terminar el proyecto | HU | Scrum Master | Ayudar con los problemas de los developers | Asi poder terminar el proyecto | Haber terminado todos con su parte del proyecto | 10 | Sin estimacion | Todas | 1, 2 , 3 | Por Hacer
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. Traduce el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2021-08-27 | 8 | 2021-09-03 | 56 | En Progreso | Viernes 3 de Septiembre | Listar y eliminar un registro de cada tabla
2 | 2021-09-04 | 7 | 2021-09-10 | 1 | No planeado | Viernes 10 de Septimebre | Agregar y editar registros (Bootstrap)
3 | 2021-09-11 | 7 | 2021-09-17 | 0 | No planeado | Viernes 17 de Septimebre | Etrega del proyecto final, debe incluir Bootstrap, JPA, Unidad de persistencia, Pool de conexiones a traves de GlashFish, Login
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")