## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Control Académico | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Jorge Luis Pérez Canto | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Scrum Master | Crear la base de datos | Poder realizar todos los Cruds | HU01 | Scrum Master | Poder conectarme a la base de datos | Realizar los cruds | Debe de establecerse una conexión | 1 | 2 | HU01 | 1 | En Progreso
EPIC02 |  | Realizar el proyecto en apache | Poder realizar la paguina web | HU02 |  | Realizar la paguina web | Poder terminar el proyecto | No debe salir ningun error a la hora de levantar la paguina web | 1 | 1 | HU02 | 1 | Por Hacer
EPIC03 |  | Crear clase de conexión | Tener una conexión de mi proyecto con la base de datos | HU03 |  | Conectarme a la base de datos | Realizar la paguina web | Debe de establecer conexión sin ninguna excepcion o problema | 1 | 1 | HU03 | 1 | Por Hacer
EPIC04 |  | Crear las interfaces IDAO | Que los developers empiezen a trabajer en sus entidades | HU04 |  | Crear las interfazes | Que los developers empiezen a trabajar lo mas antes posibles | Debe de haberse creado todas las interfazes IDAO de todas las tablas de la base de datos | 1 | 2 | HU04 | 1 | Por Hacer
EPIC05 |  | Creacion de repositorios | Poder trabajar a la distancia | HU05 |  | Tener el repositorio en git y GitHub | Poder trabajar con los developers de una forma mas comoda | Todos los developer deben de trabajar en la rama Dev | 10 | 1 | HU05 | 2 | En Progreso
EPIC04 | Developer jmarroquin-2020296 | Creación del CRUD Asigancion_Alumno | Para poder realizar acciones de listar, insertar, actualizar y eliminar. |  | Developer jmarroquin-2020296
|  |  |  | HU01 |  | Crear Modelos de Datos Bean | Realizar el CRUD | Debe estar bien estructurado | 1 | 1 | HU01 | 1 | Terminado
|  |  |  | HU02 |  | Clase DAO implementacion de la interfaz correspondiente | Realizar los Procedimientos | Debe tener todos los Metodos de Listar, Ingresar, Actualizar y Eliminar. | 1 | 2 | HU02 | 1 | En Progreso
|  |  |  | HU03 |  | Creardor Controlador (Servlet) | Realizar las Acciones | Debe tener todas las Acciones que realizaran los Procedimientos del DAO | 1 | 2 | HU03 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU04 |  | Creador JSP | Ralizar la vista HTML | Debe tner todo el Codigo HTML necesario para que funcione correctamente la vista | 1 | 2 | HU04 | 1 | Por Hacer
EPIC | Scrum Master | Ayuday a developers | Terminar el proyecto | HU | Scrum Master | Ayudar con los problemas de los developers | Asi poder terminar el proyecto | Haber terminado todos con su parte del proyecto | 10 | Sin estimacion | Todas | 1, 2 , 3 | Por Hacer
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. Traduce el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2021-08-27 | 8 | 2021-09-03 | 13 | En Progreso | Viernes 3 de Septiembre | Listar y eliminar un registro de cada tabla
2 | 2021-09-04 | 7 | 2021-09-10 | 1 | No planeado | Viernes 10 de Septimebre | Agregar y editar registros (Bootstrap)
3 | 2021-09-11 | 7 | 2021-09-17 | 0 | No planeado | Viernes 17 de Septimebre | Etrega del proyecto final, debe incluir Bootstrap, JPA, Unidad de persistencia, Pool de conexiones a traves de GlashFish, Login
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")